## НОК_таблица-Для устранения
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства образования и науки Пермского края от №
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам общего образования, в Пермском крае в 2020 году
393 | ГО Чайковский | МБОУ "СОШ № 1" | 1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами. | Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами | Информацию на стендах привести в соответствие с нормативными актами | 2021-09-01 | Рогожников Александр Владимирович, директор | Разработаны новые стенды, информация обновлена | 2021-09-01
|  |  | 4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.). | Получателей услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей при использовании дистанционных форм | 2021-09-01 | Рогожников Александр Владимирович, директор | Разработан цикл занятий с работниками осуществляющими приём в организацию | 2021-09-01 | N4:U24N4:Q10
|  |  | 3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. | Получатели не удовлетворенны доступностью услуг для инвалидов. | Проанализировать условия доступности для инвалидов. Разработать план мероприятий | 2021-09-01 | Рогожников Александр Владимирович, директор | Разработан план | 2021-09-01
|  |  | 4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при обращении в организацию социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими оказание услуги при обращении в организацию | 2021-09-01 | Рогожников Александр Владимирович, директор | Разработан цикл занятий с работниками осуществляющими приём в организацию | 2021-09-01
|  |  | 5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и пр.). | Получатели услуг не удовлетворенны организационными условиями предоставления услуг/ | Провести опрос родителей по выявлению причин недовольства организационными условиями оказания услуг и обеспечить их устранение. | 2021-09-01 | Рогожников Александр Владимирович, директор | Изменён график работы организации социальной сферы | 2021-09-01
|  |  | 3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы. | Помещения организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | Оборудовать входные группы пандусами, приобрести сменные кресла-коляски при наличии маломобильных групп, создать условия в санитарно-гигиенических помещениях для лиц с ОВЗ | 2022-04-01 | Рогожников Александр Владимирович, директор | Разработан план | 2021-09-01