|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»**  **г. Чайковский Пермский край** |

**ПРИКАЗ**

16.11.2021 № 326/1

**Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению ГИА в 2021-2022 учебном году**

|  |
| --- |
|  |

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 12.11.2021 № 26-01-06-1155 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2021-2022 учебном году», приказа Управления образования Администрации ЧГО от 15.11.2021 № 07-01-06-1155 «Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Чайковского городского округа в 2021 – 2022 учебном году» с целью организованной подготовки и проведения процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №1.

Директор муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №1» А.В. Рогожников

УТВЕРЖДЕН

приказом от 16.11.2021 № 326/1

**План мероприятий**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №1**

**в 2021-2022 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | | **Ответственные** | **Форма???** | **Сроки** |
| 1. **Анализ проведения итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования по итогам 2020-2021 учебного года** | | | | |
| Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 2020-2021 учебного года | | Дурновцева Л.Н.  Чукавина Т.Н. | МБОУ СОШ №1 | Июль-сентябрь 2021 |
| Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 в МБОУ СОШ №1 в сравнении с результатами Чайковского городского округа и Пермского края с анализом проблем и постановкой задач на 2021-2022 учебный год | | Дурновцева Л.Н. | Совещание с педагогическим коллективом | Август-сентябрь 2021 |
|  |  |
| Мониторинг по устройству выпускников ГИА-9, ГИА-11 | | Классные руководители | Отчет по классу | Сентябрь-октябрь 2021 |
| Обсуждение методического анализа результатов ГИА в Пермском крае по предметам, размещенного на сайте РЦОИ ПК <https://kraioko.perm.ru/res/> | | Руководители  ШМО | Школьный методические объединения | Сентябрь-ноябрь 2021 |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| Участия педагогов в вебинарах, проводимых ГАУ ДПО «ИРО Пермского края» по теме: «Система подготовки обучающихся к ГИА-11 и ГИА-9» | | Педагоги - предметники | Индивидуальный маршрут педагога | Ноябрь – декабрь 2020, февраль – март 2021 |
| Участия педагогов в методических совещаниях, проводимых ГАУ ДПО «ИРО Пермского края», по результатам ЕГЭ 2021г. | | Педагоги - предметники | Индивидуальный маршрут педагога | Август – декабрь 2021 |
| Участия педагогов в методических совещаниях по вопросам структуры и содержания КИМ ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, проводимых ГАУ ДПО «ИРО Пермского края» | | Педагоги - предметники | Индивидуальный маршрут педагога | Сентябрь-октябрь 2020 |
| Участие и организация тренировочных ОГЭ/ГВЭ для обучающихся 9 классов | | Дурновцева Л.Н. | Модель ТОГЭ, приказ | Ноябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022 |
| Организация и проведение тренировочных ЕГЭ/ГВЭ для обучающихся 11 классов | | Дурновцева Л.Н. | Модель ТЕГЭ, приказ | Ноябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022 |
| Круглый стол по обсуждению результатов тренировочных экзаменов. Эффективные практики педагогов | | Администрация школы | Круглый стол | Декабрь 2021  Апрель  2022 |
| 1. **Нормативно – правовое обеспечение ГИА** | | | | |
| Приведение школьной нормативно-правовой документации в соответствии с муниципальными, краевыми и федеральными нормативно-правовыми актами (далее - НПА) | | Дурновцева Л.Н. | Документы | В течение года |
| Размещение НПА на официальном сайте школы | | Юминова Г.А. | Сайт школы | В течение года |
| Рассмотрение НПА федерального и регионального уровней по вопросам проведения ГИА в образовательные организации | | Руководители ШМО | Школьные методические объединения | В течение года |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| Объявление о работе «Горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | | Дурновцева Л.Н. | Рассылка в классные группы | Ноябрь 2021 – май 2022 |
| Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов;  - участников итогового сочинения,  итогового собеседования | | Классные руководители | Классные часы | Октябрь-декабрь 2021 |
| Формирование базы данных участников ГИА-11 в 2022 году | | Шахторина Е.А. | В соответствии с графиком РЦОИ | До 01 февраля 2022 |
| Формирование базы данных участников ГИА-9 в 2022 году | | Шахторина Е.А. | В соответствии с графиком РЦОИ | До 01 марта 2022 |
| Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА 2022 года | | Дурновцева Л.Н. | В соответствии с запрашиваемой информации | январь – май 2022 |
| Подготовка информации о кандидатах в состав предметных комиссий ГИА-9 | | Дурновцева Л.Н. | В соответствии с запрашиваемой информации | Ноябрь 2021 – май 2022 |
| Участие в совещаниях, собеседованиях, вебинарах по вопросам организации и проведения ГИА в 2022 году | | Дурновцева Л.Н.  Чукавина Т.Н. | По плану Управления образования | В течение года |
| Организация и проведение пробного, настоящего устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов по русскому языку | | Дурновцева Л.Н. | собеседование | 22.01.2022  09.02.2022 |
| Организация и проведение пробного, настоящего итогового сочинения (изложения) в 11 классе | | Дурновцева Л.Н. | сочинение | 22.11.2021  01.12.2021 |
| Участие в совещаниях с заместителями директоров по УВР по вопросам проведения и особенностей ГИА-9 и ГИА -11 в 2022 году | | Администрация школы | Совещания | В течение года |
| Подготовка списка общественных наблюдателей за проведением ГИА-9 и ГИА-11 из числа родителей обучающихся школы №1 | | Дурновцева Л.Н. | По запросу управления | март - май 2022 |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) | | Администрация школы | Родительские собрания | В течение года |
| Размещение информации по вопросам ГИА на информационном стенде 2 этажа | | Дурновцева Л.Н. | Наглядная информация | В течение года |
| Ведение разделов «ОГЭ», «ЕГЭ» по вопросам проведения ГИА на сайте | | Юминова Г.А. | Сайт | В течение года |
| Проведение встреч с родителями детей со статусом ОВЗ и дети – инвалиды по условиям сдачи ГИА | | Дурновцева Л.Н. | Индивидуальные встречи | октябрь 2021, январь,  2022 |
| Участие в муниципальном родительском собрании по вопросам проведения ЕГЭ в 2022 году | | Классный руководитель 11 класса | Школа 7 | 22.01.2022 |
| Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | | Классный руководитель 11 класса | Школа 7 | 22.01.2022 |
| Участие в муниципальном родительском собрании по вопросам проведения ГИА-9 в 2022 году | | Классные руководители 9 классов | ППЭ № 3191 | 19.02.2022 |
| Участие в акции «Единый день сдачи ОГЭ родителями» | | Классные руководители 9 классов | ППЭ № 3191 | 19.02.2022 |
| Участие родителей, выпускников 2022 года в краевом родительском собрании в режиме онлайн | | Дурновцева Л.Н. |  | Апрель – май 2022 |
| Распространение печатной продукции (плакаты, брошюры, памятки, буклеты и т.п.) для родителей по вопросу проведения ГИА в 2022 г. | | Дурновцева Л.Н. | Классные группы родителей | Январь - май 2022 |
| Проведение встреч с участниками ГИА и их родителями | | Дурновцева Л.Н. | По запросу | Ноябрь – май 2022 |
| Организация психологического сопровождения участников ГИА и их родителей (законных представителей), педагогов в период экзаменационной кампании (буклеты, психологические тренинги, встречи с психологами, работа «Горячей линии» и др.) | | Батманова Л.М. | Образовательные события  Классные часы  Индивидуальные встречи  Тренинги | В течение года |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| Участие учителей и педагогов в семинарах и вебинарах ФИПИ и РЦОИ об особенностях итогового сочинения (изложения), итогового собеседования в 2021-2022 учебном году и по вопросам структуры и содержания КИМ ОГЭ и ЕГЭ по предметам | | Дурновцева Л.Н. | По согласованию | В течение года |
| Участие в краевых обучающих мероприятиях:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов конфликтной комиссии;  - общественных наблюдателей. | | Дурновцева Л.Н. | По согласованию | Январь – май 2022 |
| Участие в краевых обучающих мероприятиях и квалификационных испытаниях членов предметных комиссий | | Дурновцева Л.Н.  Педагоги школы | По согласованию | Ноябрь 2021 – май 2022 |
| Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11 | | Дурновцева Л.Н. | Согласно графика | Март-май 2022 |
| Участие в обучающих мероприятия для организаторов в аудиториях в рамках проведения тренировочных ОГЭ и ЕГЭ | Дурновцева Л.Н. | Согласно графику | В течение года |
| Прохождение обучения работников ППЭ ЕГЭ на федеральном портале edu.rustest.ru | Работники школы | ОО | Январь – май 2022 |
| Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Дурновцева Л.Н.  Чукавина Т.Н. | По запросу Управления Образования | Март 2022 |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| Контроль за организацией и проведением работы по вопросам подготовки и проведения ГИА: | Дурновцева Л.Н. | Совещание при директоре  Педагогические советы  Школьные методические объединения  Аппаратные совещания | постоянно |