C:\Users\puharev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Прававовое_управление.tif

**П Р И К А З**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

07-01-05-401

06.09.2024

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Чайковского городского округа в 2023-2024 учебном году**

В соответствии с комплексным планом Управления образования на 2023-2024 учебный год, утвержденным приказом Управления образования от 21.08.2024 г. № 07-01-05-362, с целью организованной подготовки и проведения процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории Чайковского городского округа в 2023-2024 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Чайковского городского округа в 2024-2025 учебном году.

2. Руководителям общеобразовательных организаций руководствоваться данным приказом при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего образования Абдуллину К.Н.

Начальник Управления образования

Администрации Чайковского городского округа Е.М.Остренко

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования

администрации Чайковского

городского округа

от 06.09.2024 г. № 07-01-05-401

**План мероприятий**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Чайковского городского округа**

**в 2024-2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | | **Ответственные** | **Место проведения** | **Сроки** |
| 1. **Анализ проведения итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования по итогам 2023-2024 учебного года** | | | | |
| Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 2023-2024 учебного года на территории Чайковского городского округа | | Отдел общего образования | Отдел общего образования | Июль-сентябрь 2024 |
| Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 в Чайковском городском округе и Пермском крае с анализом проблем и постановкой задач на 2024-2025 учебный год | | Отдел общего образования | Аппаратное совещание Управления образования, совещания заместителей директоров по УВР, семинар руководителей городских методических объединений, заседания городских методических объединений | Август-сентябрь 2024 |
| ОО | Совещания с педагогическими коллективами |
| Подготовка, представление и распространение сборника информационных и аналитических материалов «Итоги 2023-2024 учебного года, результаты всероссийских проверочных работ, региональных мониторингов и государственной итоговой аттестации выпускников 2024 года» | | Отдел общего образования | Совещание заместителей директоров по УВР | Август-сентябрь 2024 |
| Мониторинг по устройству выпускников ГИА-9, ГИА-11 | | Отдел общего образования,  ОО | Управление образования | Сентябрь-октябрь 2024 |
| Распространение в ОО Чайковского городского округа методического анализа результатов ГИА в Пермском крае по предметам, размещенного на сайте РЦОИ ПК <https://kraioko.perm.ru/res/> | | Отдел общего образования | Управление образования | Сентябрь-ноябрь 2024 |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к ГИА по обязательным учебным предметам в 2024 году | | Отдел общего образования, ОО | Управление образования,  ОО | Август 2024 – май 2025 |
| Организация участия педагогов Чайковского городского округа в вебинарах, проводимых ГАУ ДПО «ИРО Пермского края» по теме: «Система подготовки обучающихся к ГИА-11 и ГИА-9» | | Отдел общего образования, ОО | Управление образования,  ОО | Ноябрь – декабрь 2024, февраль – март 2025 |
| Организация участия педагогов Чайковского городского округа в методических совещаниях, проводимых ГАУ ДПО «ИРО Пермского края», по результатам ЕГЭ 2024 г. | | Отдел общего образования, ОО | Управление образования,  ОО | Август – декабрь 2024 |
| Организация участия педагогов школ в методических совещаниях по вопросам структуры и содержания КИМ ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, проводимых ГАУ ДПО «ИРО Пермского края» | | Отдел общего образования,  ОО | Управление образования,  ОО | Сентябрь-ноябрь 2024 |
| Организация и проведение тренировочных ОГЭ/ГВЭ для обучающихся 9 классов | | Отдел общего образования, ОО | ППЭ № 3191, № 3194, № 3199, № 3100, ОО | Ноябрь-декабрь 2024, март-апрель 2025 |
| Организация и проведение тренировочных ЕГЭ/ГВЭ для обучающихся 11 классов | | Отдел общего образования, ОО | ППЭ № 3196, 3198, ОО | Ноябрь-декабрь 2024, март-апрель 2025 |
| Реализация плана мероприятий по повышению качества общего образования и региональных образовательных проектов, направленных на повышение качества общего образования | | Отдел общего образования, ОО | Управление образования,  ОО | В течение учебного года |
| 1. **Нормативно – правовое обеспечение ГИА** | | | | |
| Приведение муниципальной нормативно-правовой документации в соответствии с федеральными и краевыми нормативно-правовыми актами (далее - НПА) | | Отдел общего образования | Управление образования | В течение года |
| Размещение НПА на официальных сайтах Управления образования, ОО | | Отдел общего образования, ОО | Сайты Управления образования, ОО | В течение года |
| Рассылка НПА федерального и регионального уровней по вопросам проведения ГИА в образовательные организации | | Отдел общего образования | По мере издания | В течение года |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| Организация работы «Горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | | Отдел общего образования, ОО | Управление образования,  ОО | Ноябрь 2024 – май 2025 |
| Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2024 году;  - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов;  - участников итогового сочинения,  итогового собеседования | | Отдел общего образования, ОО | Управление образования,  ОО | Октябрь-декабрь 2024 |
| Формирование базы данных участников ГИА-11 в 2025 году | | Отдел общего образования, ОО | В соответствии с графиком РЦОИ | До 01 февраля 2025 |
| Формирование базы данных участников ГИА-9 в 2025 году | | Отдел общего образования, ОО | В соответствии с графиком РЦОИ | До 01 марта 2025 |
| Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА 2025 года (сбор данных о членах ГЭК, руководителях ППЭ, организаторах, технических специалистах, общественных наблюдателях); организация их обучения с последующим тестированием | | Отдел общего образования,  ОО | В соответствии с графиком РЦОИ | январь – май 2025 |
| Сбор информации о кандидатах в состав предметных комиссий ГИА-9, претендующих на присвоение статуса: ведущий, старший, основной эксперт | | Отдел общего образования | В соответствии с графиком РЦОИ | Ноябрь 2024 – май 2025 |
| Участие в совещаниях, собеседованиях, вебинарах по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году | | Отдел общего образования | По плану Министерства образования и науки Пермского края,  РЦОИ | В течение года |
| Организация и проведение устного итогового собеседования обучающихся 9-х классов по русскому языку | | Отдел общего образования,  ОО | ОО | В соответ-ствии с Порядком проведения ОГЭ |
| Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах | | Отдел общего образования,  ОО | ОО | В соответ-ствии с Порядком проведения ЕГЭ |
| Подготовка и организация досрочного периода ГИА-9, ГИА -11 | | Отдел общего образования | ППЭ (по решению Рособрнадзора, ГЭК ПК) | март-май 2025 |
| Размещение на официальном сайте Управления образования информации по вопросам проведения ГИА в 2025 году | | Отдел общего образования | Сайт Управления образования | постоянно |
| Разработка и утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Чайковского городского округа в 2025 году | | Отдел общего образования | Приказы Управления образования | Февраль-апрель 2025 |
| Проведение совещаний с заместителями директоров по УВР по вопросам проведения и особенностей ГИА-9 и ГИА -11 в 2025 году | | Отдел общего образования | Управление образования | В течение года |
| Информирование заместителей директоров по учебной работе учреждений СПО по вопросам особенностей проведения ЕГЭ в 2025 году и мест регистрации участников ЕГЭ | | Отдел общего образования | Управление образования | Ноябрь-декабрь 2024 |
| Формирование базы данных и планирование работы ППЭ в региональной информационной системе обеспечения ГИА | | Отдел общего образования | Управление образования | Октябрь 2024 - май 2025 |
| Организация межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком» | | Отдел общего образования | ПАО «Ростелеком» по Чайковскому району | В течение года |
| Организация межведомственного взаимодействия с Отделом МВД России по Чайковскому району | | Отдел общего образования | Отдел МВД России по Чайковскому району | В течение года |
| Организация межведомственного взаимодействия с ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница» | | Отдел общего образования | ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница» | В течение года |
| Организация межведомственного взаимодействия с администрацией Чайковского городского округа | | Отдел общего образования | Управление образования | В течение года |
| Организация работы с общественными наблюдателями за проведением ГИА-9 и ГИА-11, прохождении ими аккредитации, выдача удостоверений | | Отдел общего образования | Управление образования, РЦОИ | март - май 2025 |
| Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья | | Отдел общего образования, ОО | Управление образования, ОО, ТПМПК | В течение года |
| 1. **Технологические мероприятия** | | | | |
| Проверка обеспеченности защищенными каналами связи с РЦОИ рабочего места технических специалистов ППЭ | | Отдел общего образования | ППЭ № 3196, № 3198,  ППЭ № 3191, № 3194, №3199, № 3100 | В течение года |
| Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах проверки экзаменационных работ Чайковского городского округа | | Ростелеком, Отдел общего образования | ППЭ № 3196, № 3198,  ППЭ № 3191, № 3194, №3199, № 3100 | Февраль - май 2025 |
| Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | | Отдел общего образования | ППЭ № 3196, № 3198,  ППЭ № 3191, № 3194, №3199, № 3100 | Март – май  2025 |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) | | Отдел общего образования, ОО | Управление образования  ОО | В течение года |
| Размещение информации по вопросам ГИА на информационном стенде в Управлении образования | | Отдел общего образования | Управление образования | В течение года |
| Ведение разделов «ОГЭ», «ЕГЭ» по вопросам проведения ГИА на сайте Управления образования | | Отдел общего образования | Сайт Управления образования | В течение года |
| Проведение мониторинга заполнения сайтов ОО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | Отдел общего образования | Сайты ОО | В течение года |
| Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА | | Отдел общего образования | ОО | В течение года |
| Взаимодействие со СМИ, подготовка материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА - 11 в 2025 г. | | Отдел общего образования | Управление образования | В течение года |
| Проведение муниципального родительского собрания по вопросам проведения ЕГЭ в 2024 году | | Отдел общего образования | ППЭ № 3198 | 15.02.2025 |
| Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | | Отдел общего образования | ППЭ № 3198 | 15.02.2025 |
| Проведение муниципального родительского собрания по вопросам проведения ГИА-9 в 2024 году | | Отдел общего образования | ППЭ № 3191 | 08.02.2025 |
| Проведение акции «Единый день сдачи ОГЭ родителями» | | Отдел общего образования | ППЭ № 3191 | 08.02.2025 |
| Организация участия родителей, выпускников 2025 года в краевом родительском собрании в режиме онлайн | | Отдел общего образования,  ОО | ОО | Апрель – май 2025 |
| Проведение встреч с участниками ГИА и их родителями (по запросам ОО) | | Отдел общего образования | ОО | Ноябрь 2024– май 2025 |
| Организация психологического сопровождения участников ГИА и их родителей (законных представителей), педагогов в период экзаменационной кампании (буклеты, психологические тренинги, встречи с психологами, работа «Горячей линии» и др.) | | Отдел общего образования,  ОО | ОО | В течение года |
| Организация участия обучающихся во Всероссийских акциях и конкурсах, организованных Рособрнадзором | | Отдел общего образования,  ОО | ОО | В сроки, установ-ленные Рособрнадзором |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| Участие учителей и педагогов в семинарах и вебинарах ФИПИ и РЦОИ об особенностях итогового сочинения (изложения), итогового собеседования в 2024-2025 учебном году и по вопросам структуры и содержания КИМ ОГЭ и ЕГЭ по предметам | | Отдел общего образования | Управление образования,  ОО | В течение года |
| Участие в краевых обучающих мероприятиях:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов конфликтной комиссии;  - общественных наблюдателей. | | Отдел общего образования | РЦОИ, Управление образования | Январь – май 2025 |
| Участие в краевых обучающих мероприятиях и квалификационных испытаниях членов предметных комиссий | | Отдел общего образования | РЦОИ, Управление образования | Ноябрь 2024 – май 2025 |
| Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11 | | Отдел общего образования | ППЭ № 3196, ППЭ № 3198 | Март-май 2025 |
| Обеспечение участия ОО в апробациях технологий по совершенствованию технологий проведения ЕГЭ | | Отдел общего образования | РЦОИ, Управление образования | Согласно графику Рособр-надзора и ФЦТ |
| Обучающие мероприятия для организаторов в аудиториях в рамках проведения тренировочных ОГЭ и ЕГЭ | Отдел общего образования,  ОО | ОО, ППЭ | В течение года |
| Обучение работников ППЭ ЕГЭ на федеральном портале edu.rustest.ru | Отдел общего образования,  ОО | ОО | Январь – май 2025 |
| Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Отдел общего образования | Управление образования | Март 2025 |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА:  - мониторинг количества обращений на «горячую линию» Управления образования;  - мониторинг количества письменных обращений по вопросам проведения ГИА в Управление образования;  - мониторинг проведенных в ОО мероприятий с родительским сообществом;  - мониторинг публикаций ОО на официальных страницах в социальных сетях, в СМИ о ходе проведения ГИА;  - мониторинг заполнения сайтов ОО по вопросам проведения ГИА;  - мониторинг уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Отдел общего образования | Управление образования | постоянно |